Департамент социального развития Тюменской области

Государственное автономное учреждение

Тюменской области

«Областной центр профилактики и реабилитации»

ПРОЕКТ СТАЦИОНАРНОЙ СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

«СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ»

.город Тюмень

Паспорт проекта

Обоснование актуальности:

Проблема зависимого поведения (наркомании и алкоголизма) в современном российском обществе особенно актуальна. Несмотря на профилактические меры, распространение наркомании и алкоголизма в подростково-молодежной среде происходит угрожающими темпами и имеет тенденцию к обострению: растут как употребление наркотических средств и психоактивных веществ, так и объемы незаконного оборота наркотиков, количество преступлений, совершаемых на почве алкогольного опьянения или наркозависимости. Также частыми остаются случаи замены одного вида зависимости на другой, люди, прекращающие употреблять наркотические средства, начинают алкоголизироваться.

Наркомания и алкоголизм в России имеют характер эпидемии, а зависимые граждане – основной источник ее распространения. Вместе с тем до сегодняшнего дня не создано программ, способных эффективно решать проблемы наркозависимых, продолжительность и качество ремиссии в результате остается недопустимо низким. Чаще всего, это происходит вследствие однобокости большинства реабилитационных проектов, не учитывающих всех проблем распадающейся личности зависимого человека. Исследование ПАВ-зависимости обнаруживает, что она определяется целым рядом факторов: семейными, личностными, социальными. И только комплексный подход позволит эффективно решать проблемы социального сиротства, наркомании и алкоголизма.

В Тюменской области в 2023 году 175 родителей были лишены родительских прав в отношении 241 ребёнка; 62 родителя были ограничены в родительских правах в отношении 91 ребёнка. Однако в 2024 году данная статистика увеличилась и уже 220 родителей были лишены родительских прав в отношении 274 детей; 71 родитель был ограничен в родительских правах в отношении 83 детей. Основной причиной лишения родительских прав и их ограничения является злоупотребление родителями спиртными напитками или иными психоактивными веществами.

Ребенок, воспитывающийся в семье с зависимыми родителями, с большей вероятностью приобретает черты созависимой личности. Данное утверждение подкрепляется распространенностью таких анонимных групп как «Взрослые дети алкоголиков». Особенность данных групп состоит в том, что туда обращаются люди, осознавшие свои сложности во взаимодействии с миром и окружением, причиной которых являются особенности воспитания в семье с зависимыми взрослыми.

В специализированной литературе выделяют некоторые особенности личности ребенка выросшего в дисфункциональной семье: сложно начинать новые дела; вранье даже тогда, когда правду сказать не сложно; осуждение себя; сложности с получением удовольствия, радости от жизни; восприятия себя как слишком серьезного человека; трудности с построением близких отношений; с восприятием изменений, которые они не могут контролировать; поиск одобрения и подтверждения собственной значимости; ощущение себя «не таким как все»; гиперответственность или инфантилизация; повышенная лояльность; импульсивность.

Таким образом, реализация проекта «Семейный ковчег» позволит произвести психокоррекцию вышеперечисленных деструктивных паттернов поведения на ранних этапах формирования несовершеннолетнего, а также даст возможность законным представителям осознать свой вклад в будущее своего ребенка, будет способствовать их выздоровлению.

Реализация проекта «Семейный ковчег» позволит родителям, страдающим зависимым поведением, с помощью специалистов, преодолеть кризисный период, создать в семье атмосферу принятия и комфорта, восстановить детско-родительские отношения, что поможет ребенку, с большей вероятностью, приобрести эффективные и адаптивные механизмы взаимодействия с миром, а родителям войти в устойчивую ремиссию.

Целевая группа проекта: жители Тюменской области, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с употреблением родителями алкоголя/наркотиков психоактивных веществ, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети.

Основная идея проекта: Основная идея проекта заключается в предоставлении возможности зависимым родителям, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей помимо получения услуг по социальной реабилитации, сохранить родительские права, восстановить нарушенные детско – родительские взаимоотношения, повысить свою педагогическую и правовую компетенцию.

Цель проекта: Сохранение биологической семьи ребенка, профилактика социального сиротства, обусловленного злоупотреблением родителями психоактивными веществами, профилактика распространения наркомании и алкоголизма, а также комплексная реабилитация граждан  и их социальная адаптация.

# Участники проекта: руководитель проекта, психологи, специалисты по работе с семьей, специалист по профессиональной переподготовке, мастера производственного обучения, инструктор тренажерного зала, физрук, медицинские работники, волонтеры (граждане, прошедшие реабилитацию), созависимые (родственники, друзья).

Задачи проекта:

1.   Определение реабилитационного потенциала родителей с зависимостью от психоактивных веществ, их социальная реабилитация и адаптация, в том числе трудовая.

2. Психологическая и педагогическая диагностика нарушений детско–родительских взаимоотношений, внутрисемейных конфликтов, причин дисфункционального развития семейных отношений.

3. Психологическая и педагогическая коррекция выявленных нарушений посредством индивидуальных и групповых занятий, через совместное творчество, совместную деятельность по самообслуживанию, совместный труд, совместную образовательную, игровую и досуговую деятельность.

4.  Семейное стратегическое планирование (дорожная карта) развития семьи по окончании реабилитационного проекта.

5. Постреабилитационное сопровождение семей, в том числе содействие в трудоустройстве родителей, предоставление возможности получить бесплатную психологическую, педагогическую, юридическую помощь.

Вышеназванные задачи определяют основные направления деятельности по проекту:

- медицинское,

- образовательное

- психолого-психотерапевтическое,

- профилактическое,

- физкультурно-оздоровительное,

- организационно-методическое,

- культурное (духовно-нравственное)

- социально-поддерживающее,

- трудовое.

Принципы реализации проекта:

- Взаимопомощь  членов терапевтической группы является незаменимым терапевтическим инструментом и обеспечивает максимально безболезненное принятие правил и режима группы.

- Принятие людей, страдающих зависимостью от ПАВ, а также признание их человеческого достоинства.

- Системный подход к болезни, предполагающий максимальное использование потенциала многопрофильной бригады специалистов, в которой важную роль играют специально подготовленные специалисты по социальной реабилитации.

- Семейный подход к болезни, предполагающий активное участие родственников больного в реабилитации.

- Личная ответственность пациента за течение процесса выздоровления.

- Этапность и преемственность реабилитационных мероприятий.

Этапы реализации проекта

| Этап | Содержание | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 этап Подготовительный | - Выявление семьи, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, где родители злоупотребляют алкоголем/психоактивными веществами комиссией по делам несовершеннолетних, отделом по опеке, попечительству и охране прав детства. - Сбор пациентом необходимых документов и обследований. - Поступление на семейную реабилитацию по проекту «Семейный «ковчег» | Ведомства системы профилактики |
| 2 этап Восстановительный До 5 дней | - Оформление медицинских карт - Профилактические осмотры врачей - Восстановление соматоневрологических нарушений, вызванных употреблением ПАВ - Закрепление мотивации на реабилитацию - Психолого–педагогическая диагностика детско-родительских взаимоотношений, психологическая диагностика родителя - Социально – педагогическое исследование условий жизни семьи (изучение документов из территории проживания семьи, беседа, наблюдение) | Врач-психиатр-нарколог врач-психотерапевт терапевт педиатр Психологи, специалисты по работе с семьей |
| 3 этап Адаптационный До 15 дней | - Составление социального паспорта семьи - Определение реабилитационного потенциала родителя - Обучение пациента соблюдению внутреннего распорядка и режима дня - Обучение организации быта и досуга ребенка - Определение ребенка в образовательное учреждение (МАОУ Новотарманская СОШ) - Определение детей дошкольного возраста в группу дневного пребывания проекта - Первичная консультация по восстановлению коммуникации между родителем и ребёнком - Первичная консультация психолога, диагностика внутреннего состояния семьи - Составление индивидуального плана работы по программе реабилитации | Руководитель проекта психологи Специалист по работе с семьёй, Психологи Воспитатель группы дневного пребывания Специалист по работе с семьей, психологи Психотерапевт Руководитель проекта , психологи |
| 4 - 5 этап Реабилитационный до 90 дней Социализация до 70 дней | - Полное исполнение участниками проекта распорядка дня - Реабилитация родителей с использованием элементов программы «12 шагов». - Вовлечение в работу по организации быта и досуга ребенка - Работа в тренинговых группах - Организация совместных психологических консультаций (родитель-ребенок) восстановление доверия, комфортная коммуникация, создание атмосферы безопасности. - Трудотерапия с получением профессиональных навыков - Спортивные и досуговые мероприятия. - Водные процедуры с элементами закаливания. - Образовательные мероприятия (возрастные особенности детей, особенности развития детей, попавших трудную жизненную ситуацию, основные педагогические подходы к воспитанию детей дошкольного возраста, санитарно-гигиенические требования к организации жизнедеятельности детей, развивающие игры для детей дошкольного возраста) мастер классы, лекции. - Совместная подготовка и проведение культурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (дети, родители) - Организация взаимодействия родителей со специалистами образовательного учреждения, которое посещают дети (родительские собрания, утренники, иные мероприятия) - Семейное стратегическое планирование (дорожная карта) развития семьи по окончании реабилитационного проекта. Определение «группы поддержки» семьи – куратора от ведомств системы профилактики | Главный врач педиатр Руководитель проекта Психологи специалист по работе с семьей Мастера производственного обучения специалист по профессиональной переподготовке Физрук Инструктор тренажерного зала |

Курс стационарной реабилитации может составлять не менее 180 дней

Механизм реализации проекта

- Подготовительный этап.

В случае выявления семьи, специалистами ведомств системы профилактики, требующей прохождения социальной реабилитации в рамах проекта «Семейный ковчег» информация направляется в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав. На заседание комиссии по делам несовершеннолетних принимается решение о необходимости направления семьи для участия в реабилитационном проекте. Курирует и координирует работу по сбору пакета документов и направлению семьи на социальную реабилитацию закреплённый за семьей куратор в Банке данных. После сбора всех необходимых для поступления документов и анализов, семья поступает на социальную реабилитацию.

- Восстановительный этап.

Семья поступает для участия в проекте социальной реабилитации «Семейный ковчег».

Руководитель проекта, психолог, специалисты по работе с семьей, изучают документы из территории проживания семьи, посредством эмпирических методов исследования (беседа, наблюдение) устанавливают уровень нарушений социальной адаптации семьи. Несовершеннолетний на данном этапе устраивается в образовательное учреждение.

На данном этапе проводится как психолого–педагогическая диагностика детско-родительских взаимоотношений, так и психологическая диагностика родителя с целью дальнейшего определения реабилитационного потенциала (на основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 октября 2003 г. № 500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией» (Z.50.3)), посредством анализа результатов психодиагностического этапа и беседы.

Прогностическая оценка потенциальных возможностей пациента к выздоровлению, возвращению в семью (сохранение биологической семьи), к общественно полезной деятельности, основанная на объективных данных о наследственности, преморбиде, социальном статусе, особенностях физического и психического развития, а также форме и тяжести наркологического заболевания, и последствиях злоупотребления психоактивными веществами, определяется как реабилитационный потенциал.

Уровень реабилитационного потенциала – интегральная характеристика, отражающая все этапы формирования болезни и развития личности от преморбидных особенностей и индивидуальной предиспозиции до четко очерченного клинического диагноза, личностного и социального статуса.

Он также объединяет индивидуальные когнитивные, эмоциональные, мотивационные, коммуникативные, морально-этические особенности и основное направление личностного и социального развития, а также ценностную ориентацию больного.

В процессе поступления пациента на реабилитацию, проводится первичная диагностика, а также сбор анамнеза. По результатам данных мероприятий определяется реабилитационный потенциал поступившего (низкий, средний или высокий).

В соответствие с уровнем реабилитационного потенциала родителя (низкий, средний или высокий), специалистами ГАУ ТО «ОЦПР» применяется комплекс методов и мероприятий, позволяющих наиболее эффективно и качественно проживать реабилитационный процесс  (Приложение №1).

- Адаптационный этап.

Мероприятия адаптационного этапа направлены на первичную адаптацию семьи к условиям проживания, интеграцию в терапевтическую группу, самостоятельное непосредственное участие в организации жизни ребенка.     	С первого дня пребывания в ГАУ ТО «ОЦПР» бригада специалистов проводит ряд психолого-педагогических мероприятий, способствующих созданию доверительной атмосферы внутри и вне терапевтической группы. Первичная консультация психолога с целью знакомства и установления «доверительной дистанции», терапевтической эмпатии между психологом и семьей, ситуативной поддержки проводится, как правило, уже в первый день прохождения социальной реабилитации, что позволяет пациенту получить дополнительную мотивацию на дальнейшую реабилитацию. Первичная консультация по восстановлению коммуникации между родителем и ребенком позволяет родителю, в безопасной обстановке, при поддержке специалиста, начать новое доверительное общение с ребенком.

На этих мероприятиях родитель в раскрепощенной (доверительной) обстановке может совершать первые попытки самовыражения и самоопределения в условиях нового для него коллектива. Специалистом по работе с семьей собирается вся необходимая информация для составления социального паспорта семьи и индивидуального плана реабилитации. Дальнейшая динамика состояния заносится в социальный паспорт семьи для использования в процессе работы всеми специалистами ГАУ ТО «ОЦПР».

Поскольку ребенок воспитывался в семье с зависимым, у него формируется созависимая модель поведения. Психолог начинает проводить работу с созависимыми моделями поведения детей, поступившими на реабилитацию.  Социализация и воспитание в семье с зависимым от алкоголя отцом или матерью, или алкогольной зависимостью обоих родителей, откладывает отпечаток на мировосприятие детей. Психолог изучает дисфункциональные механизмы поведения детей и учитывает при разработке программы психологического консультирования.

Специалист по профессиональной переподготовке и мастера производственного обучения в ходе диагностики и индивидуальных бесед выявляют досуговый интерес, профессионально-трудовой потенциал семьи, определяют уровень заинтересованности в труде, изучают накопленный в процессе жизнедеятельности трудовой опыт с целью максимально эффективной организации трудотерапии. Определяющим фактором в выборе направленности трудозанятости являются личные предпочтения пациента, а также мнение специалистов ГАУ ТО «ОЦПР», основанное на тщательном анализе информации, полученной на адаптационном этапе.

Результатами работы специалистов на этом этапе могут считаться:

- полное принятие пациентом правил внутреннего распорядка;

- активное участие во всех режимных мероприятиях;

- работа родителя в рамках социальной реабилитации

- вовлечение родителя в организацию быта и досуга детей;

- установление доверительных отношений между родителем и ребенком;

- низкие показатели тревожности и отсутствие депрессивных состояний как факт

благополучно протекающего процесса адаптации в ГАУ ТО «ОЦПР».

При достижении данных показателей решением врачебной комиссии пациент переводится на следующий этап реабилитации.

- Реабилитационный этап

# После перевода на реабилитационный этап, родитель приступает к выполнению в полном объеме всех заданий, предусмотренных проектом.

При работе по восстановлению детско – родительских взаимоотношений психологом особое внимание уделяется травмирующим обстоятельствам, возникшим в семье в результате злоупотребления родителем психоактивных веществ. В ходе коррекционной работы основные мероприятия посвящены совместной деятельности родителя и ребёнка с учетом возрастных особенностей детей. На данном этапе необходима нейро – педагогическая коррекция родителя и ребенка, проводимая психологом.

Комплексный подход к программе реабилитации каждого члена семьи и соблюдение индивидуального плана реабилитации приводит к формированию стойкой мотивации:

- на ведение трезвого образа жизни,

- на личностные изменения,

- на изменения межличностных контактов с ребенком и другими участниками проекта

- Этап Социализация.

На данном этапе родитель подводит итоги своей реабилитации с использованием элементов программы «12 шагов», создает при поддержке специалистов проекта свой постреабилитационный план.

С целью повышения уровня родительской компетенции организовываются образовательные мероприятия, на которых каждый родитель получит знания и повысит уровень имеющихся компетенций в части:

- возрастных особенностей детей всех возрастных групп (новорожденность, раннее детство, дошкольный, младший школьный и подростковый возраст),

- особенностей развития детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,

- основных педагогических подходов к воспитанию детей дошкольного и школьного  возраста,

- санитарно-гигиенических требований к организации жизнедеятельности детей,

- развивающих игр для детей дошкольного и школьного возраста.

Для привития навыков надлежащего исполнения родительских обязанностей проводятся мастер-классы (кулинарные, творческие, игровые, методические) на которых, имеется возможность, научиться готовить полезную и вкусную пищу, делать поделки вместе с детьми, подбирать правильную литературу для совместного чтения, организовывать игровую деятельность детей в соответствии с их возрастными особенностями.

Организовывается взаимодействие родителей со специалистами образовательного учреждения, которое посещают дети (родительские собрания, утренники, иные мероприятия)

Обеспечивается возможность совместно подготавливать и проводить культурные и физкультурно-оздоровительные мероприятия (дети, родители).

При участии психолога, специалиста по работе с семьей проводятся сессии семейного стратегического планирования. На данном этапе обсуждаются итоги психолого-педагогической коррекции, даются рекомендации по дальнейшей коррекционной работе, обсуждаются и создаются планы развития семьи по окончании реабилитационного проекта. Определяется «группы поддержки» семьи – кураторы от ведомств системы профилактики, родственники, имеющие возможность поддерживать семью, близкое окружение, способное вести трезвый образ жизни.

На этапе реконструкции семейных отношений осуществляется групповое или индивидуальное обсуждение актуальных семейных проблем. В этих же группах проводится обучение правилам конструктивного спора. При работе с каждой семьёй, цели и задачи уникальны, как и её жизненная ситуация. Но если говорить об общей задаче консультирования семьи, то это вовсе не «обеспечение психологического комфорта» и «избавление от страданий». Главное в кризисной ситуации – помочь принять жизнь во всех её проявлениях, не исключая страдания, пройти через жизненные трудности и переосмыслив свои отношения с собой, другими, миром в целом, принять ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких и продуктивно преобразовать жизненную ситуацию.

Ожидаемые результаты:

- Сохранение биологической семьи ребенка,

- Возвращение к социально-приемлемой, здоровой жизни родителей,

- Формирование психологически-здоровых внутрисемейных и межличностных отношений в семьях с моделью развития «зависимый-созависимый».

Критерии результативности: прохождение полного курса социальной реабилитации, полный отказ о употребления ПАВ родителей, прошедших реабилитацию по проекту, высокий уровень социальной адаптации семьи.

Показатели результативности:

- Воздержание от употребления любых видов ПАВ родителями, прошедшими полный курс социальной реабилитации.

- Трудоустройство/возвращение к работе по основному месту работы.

- Восстановление семейных отношений (в том числе надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей ).

Мониторинг:

Ежеквартально КДНиЗП муниципального образования направляет в ГАУ ТО «ОЦПР» отчет по индивидуальному сопровождению семьи, с целью определения динамики жизни семьи в постреабилитационный период.